## ТР
Отчет по текущему ремонту ООО "ФБ Хоум - Сервис" за 1-е полугодие 2014 года
№№ п/п | Район | Улица | № дома | Литер | Категория благоустройства | тариф на текущий ремонт | планируемая сумма в месяц (руб.) | планируемая сумма за полугодие (руб.) | Подъезды |  |  |  |  | Ремонт подъездов |  |  |  | Утепление стен |  |  |  | Кровля | [5 empty] | Кровля | [6 empty] | Сети ХВС | Сети ГВС |  |  |  | Сети отопления |  |  |  |  | Сети отопления |  |  |  | Сети канализации |  |  |  | Электрика |  |  |  | Канализация |  |  |  | Тепловой ввод |  |  |  | Тепловой ввод |  |  | Выпуск канализации |  |  | Козырьковое освещение |  |  |  | Прочее (с указанием видов работ) |  |  |  | Разное
[9 empty] | Фактическое исполнение |  |  |  |  | Факт |  |  |  | Факт |  |  |  | План | Фактическое исполнение |  |  |  |  | Факт | [6 empty] | План | Факт |  |  |  | План | Фактическое исполнение |  |  |  | Факт |  |  |  | Факт |  |  |  | План | Фактическое исполнение |  |  | План | Фактичекое исполнение |  |  | План | Фактическое исполнение |  |  | Факт |  |  | Факт |  |  | Факт |  |  |  | Факт
[9 empty] | Месяц | виды работ | шт. | место повреждения | руб. | Месяц | шт. | место повреждения | руб. | Месяц | кв.м | место повреждения | руб. | Руб. | Месяц | кв.м | Вид работ | место повреждения | руб. | Месяц | кв.м | мягкая | металл | шифер | место повреждения | руб. | Месяц | Месяц | п/м | место повреждения | руб. | руб | Месяц | кол-во | место повреждения | руб. | Месяц | п/м | место повреждения | руб. | Месяц | п/м | место повреждения | руб. | Руб. | Месяц | Место повреждения | Руб. | Руб. | Месяц | Место повреждения | Руб. | Руб. | Месяц | п/м | руб. | Месяц | п/м | руб. | Месяц | п/м | руб. | Месяц | шт. | место повреждения | руб. | Месяц | Вид работ | место повреждения | руб. | Наименование | Руб. | итого
1 | Ленинский | пр-т Карла Маркса Sдома=32467м.кв | 32 |  | 3 | с 1.06. 3,4 | 110387.8 | 110387.8 |  | Утановка меж тамбурной двери | 1 | тамбур | 4960 | [8 empty] | 43200 | Апрель Май | 320 | замена кровли | крыша | 232885 | [13 empty] | январь |  | ЦТП | 29000 | [34 empty] | Покраска металлокострукций | 7295 | 370884
[23 empty] | Июль | 50 |  |  | #REF!
[23 empty] | Июль | 30 |  |  | #REF!
[35 empty] | июнь | [5 empty] | май | 60 |  | 124000
[23 empty] | май | 40 |  |  | #REF!
[41 empty] | май | 20 |  | 70000
[23 empty] | июнь | 15 |  |  | #REF!
[23 empty] | июнь | 80 |  |  | 90171.04
[79 empty] | Плитка керамогранит | 96744
13 | Советский | Авроры | 15 | Д | 5 |  | 25865.04 | 23157.9 | май |  | 1 |  | #REF! | [67 empty] | #REF!
14 | Советский | Авроры | 17 |  | 5 |  | 32226.96 | 28879.2 | апрель |  | 1 |  | #REF! | [67 empty] | #REF!
15 | Советский | Авроры | 21 | А | 6 |  | 18523.21 | 17421.31 | [14 empty] | май | 9 |  |  | 7650 | [53 empty] | #REF!
16 | Советский | Авроры | 5 | А | 6 |  | 43689.51 | 41090.52 | май |  | 1 |  | 84780.03 | [67 empty] | #REF!
17 | Советский | Авроры | 7 | В | 6 |  | 39491.73 | -14895.06 | [14 empty] | май | 20 | ــ |  | 24596.67 | [53 empty] | #REF!
2 | Советский | пр-т Карла Маркса Sдома=3571,8м.кв. | 203 |  | 5 | 4.84 | 17287.5 | 51862.5 | февраль | Реконструкция и ремонт почтовых ящиков | 72 | тамбур | 17914 | [8 empty] | 18000 | февраль |  | Ремонт водосточной системы | фасад | 18830 | [7 empty] | май-август | [45 empty] | 36744
3 | Советский | пр-т Карла Маркса Sдома=3130м.кв. | 205 |  | 5 | 4.84 | 15149.2 | 45447.6 | июнь-октябрь | [12 empty] | 21000 |  |  | Ремонт водосточной системы | фасад | 21339.3 | [7 empty] | май-август | [45 empty] | 21339.3
4 | Железнодорожный | Мяги Sдома=9222,8м.кв | 24 | А | 3 | С 1.06 2,7 | 24901.5 | 24901.5 | [32 empty] | Апрель |  | ЦТП | 20000 | [34 empty] | Предоплата двери | 29602 | 49602
5 | Железнодорожный | Красноармейская Sдома=5013,2 м.кв. | 125 | А | 5 | 4.84 | 24263.8 | 145583.22
6 | Железнодорожный | Красноармейская Sдома=1536,5 м.кв | 127 |  | 5 | 4.84 | 7436 | 44618
7 | Железнодорожный | Краноармейская Sдома=1148м.кв. | 127 | А | 5 | 4.84 | 5556.32 | 33337.92 | [32 empty] | февраль | 2 шт | Элеваторный узел | 10957 | [17 empty] | февраль |  | 6958 | [16 empty] | 17915
8 | Железнодорожный | Красноармейская Sдома=2808,37м.кв. | 129 |  | 5 | 4.84 | 13592.5 | 81555.06 | [26 empty] | май | [5 empty] | февраль | 2 шт | Элеваторный узел | 26827 | [17 empty] | февраль |  | 17035 | [16 empty] | 43862
75 | Советский | Каменогорская | 3 | 9а | 7 |  | 46923.39 | 49708.54 | [14 empty] | июнь | 621 | ــ |  | 80000 | [53 empty] | #REF!
76 | Советский | Каменогорская | 4 | 10 | 7 |  | 38631.44 | 40924.42 | [32 empty] | Июнь | 40 |  | #REF! | [36 empty] | #REF!
77 | Советский | Каменогорская | 4а | 11 | 7 |  | 46863.08 | 15953.35 | [32 empty] | Июнь | 45 |  | #REF! | [36 empty] | #REF!
78 | Советский | Каменогорская | 6а | 13 | 7 |  | 44511.18 | 45032.32 | [32 empty] | Август | 50 |  | #REF! | [36 empty] | #REF!
79 | Советский | Каменогорская | 8 | В | 7 |  | 43516.15 | 46099.06 | Июнь |  | 1 |  | 36000 | [27 empty] | Август | 13 |  | #REF! | [36 empty] | #REF!
80 | Советский | Канатный | 6 | Т | 5 |  | 37184.52 | -18177.08 | [32 empty] | май | 10 |  | 10000 | [17 empty] | январь | 10 | 9007.44 | [16 empty] | #REF!
81 | Советский | Канатный | 8 | V | 5 |  | 37522.92 | 33595.62 | [14 empty] | июнь | 40 |  |  | #REF! | [53 empty] | #REF!
82 | Советский | Канатный | 3а | Д' | 7 |  | 30954.6 | 32791.92 | [14 empty] | июнь | 50 |  |  | #REF! | [53 empty] | #REF!
83 | Советский | Канатный | 7а | Е | 5 |  | 34274.28 | 21365.25 | апрель |  | 1 |  | #REF! | [67 empty] | #REF!
84 | Советский | Канатный | 13 | Н | 6 |  | 39090.97 | 36765.54 | [14 empty] | май | 40 |  |  | #REF! | [53 empty] | #REF!
85 | Советский | Канатный | 7 |  | 6 |  | 39423.81 | 37078.57 | [14 empty] | май | 40 |  |  | #REF! | [53 empty] | #REF!
87 | Советский | Карла Маркса | 249 | А | 6 |  | 37338.5 | 35117.31 | [14 empty] | май | 70 |  |  | #REF! | [53 empty] | #REF!
88 | Советский | Красных Коммунаров | 20 | К | 5 |  | 222695.4 | 187591.26 | Сентябрь |  | 1 |  | 75000 | [27 empty] | Август | 200 |  | #REF! | [36 empty] | #REF!
89 | Советский | Крейсерная | 17 |  | 6 |  | 26667.45 | 25081.06 | Август |  | 1 |  | #REF! | [67 empty] | #REF!
90 | Советский | Крейсерная | 9 |  | 7 |  | 4130.9 | 4376.09 | [72 empty] | #REF!
91 | Советский | Крейсерная | 11 | Ббб1 | 7 |  | 3889.68 | 3481.71 | [72 empty] | #REF!
92 | Советский | Крейсерная | 15 | Ж | 7 |  | 5499.82 | 5826.27 | [72 empty] | #REF!
93 | Советский | Могилевская | 3а | Г | 6 |  | 26945.94 | 25342.98 | [32 empty] | Июль | 25 |  | #REF! | [36 empty] | #REF!
94 | Советский | Мориса Тореза | 153 | И | 5 |  | 35949.36 | 917.18 | [14 empty] | май | 83 |  |  | 36866.54 | [53 empty] | #REF!
95 | Советский | Мориса Тореза | 157 | К | 5 |  | 35768.88 | 32045.36 | [14 empty] | май | 50 |  |  | #REF! | [53 empty] | #REF!
96 | Советский | Мориса Тореза | 161 | Л | 5 |  | 35543.28 | 29872.24 | Сентябрь |  | 1 |  | #REF! | [67 empty] | #REF!
97 | Советский | Оршанский | 4 | АА3 | 6 |  | 4652.88 | 4376.09 | [72 empty] | #REF!
98 | Советский | Оршанский | 8 | АА3 | 6 |  | 7784.23 | -1690.83 | [72 empty] | #REF!
99 | Советский | Оршанский | 12 | АА1А2 | 6 |  | 5372.89 | 5053.26 | [72 empty] | #REF!
100 | Советский | пер.Роликовый | 10 |  | 6 |  | 28365.58 | 27200.63 | [14 empty] | Июль | 40 |  |  | #REF! | [53 empty] | #REF!
101 | Советский | Перекопская | 22 |  | 6 |  | 6663.47 | 6267.07 | [72 empty] | #REF!
102 | Советский | Перекопская | 24 |  | 6 |  | 10460.49 | 9838.21 | [72 empty] | #REF!
103 | Советский | Печерская | 129 | Щ | 5 |  | 21939.6 | 20027.09 | [14 empty] | май | 35 |  |  | #REF! | [53 empty] | #REF!
104 | Советский | Печерская | 133 | Я | 5 |  | 37596.24 | -10986.47 | [14 empty] | май | 20 |  |  | #REF! | [53 empty] | #REF!
105 | Советский | Печерская | 151 |  | 2 |  | 534019.36 | 149771.07 | [32 empty] | Август | 400 |  | #REF! | [36 empty] | #REF!
106 | Советский | Планерный | 3 |  | 5 |  | 40015.8 | 25692.19 | [72 empty] | #REF!
107 | Советский | Планерный | 5 |  | 5 |  | 30574.44 | 23367.53 | [14 empty] | май | 25 |  |  | 36147.13 | [53 empty] | #REF!
108 | Советский | Победа (1 кор.) | 7а | F | 6 |  | 205202.14 | 131820.72 | [14 empty] | май | 270 |  |  | #REF! | [53 empty] | #REF!
109 | Советский | Победа (2 кор.) | 7а | X | 6 |  | 131645.9 | 139939.02 | [14 empty] | май | 180 |  |  | #REF! | [53 empty] | #REF!
110 | Советский | Победы | 13а | А | 5 |  | 104024.16 | 83997.45 | [53 empty] | Февраль | 10 | #REF! | [16 empty] | #REF!
111 | Советский | Полевой проезд | 1 | А | 6 |  | 6792.52 | -78154.26 | [72 empty] | #REF!
112 | Советский | Полевой проезд | 2 | Б | 6 |  | 11051.44 | -70024.71 | [72 empty] | #REF!
113 | Советский | Полевой проезд | 3 | В | 6 |  | 6792.52 | -73889.72 | [72 empty] | #REF!
114 | Советский | Приволжский | 9 |  | 5 |  | 22074.96 | -71308.6 | [72 empty] | #REF!
115 | Советский | Приволжский | 13 |  | 5 |  | 22199.04 | 19875.6 | [72 empty] | #REF!
116 | Советский | Приволжский | 11 |  | 5 |  | 21990.36 | 19688.76 | [72 empty] | #REF!
117 | Советский | Прогонный | 17 |  | 7 |  | 3310.75 | 3507.26 | [14 empty] | Июль | 10 |  |  | #REF! | [53 empty] | #REF!
9 | Октябрьский | Больничная Sдома= 7780,58 м.кв | 39 |  | 2 | С 1,02 5,99 | 46605.6 | 233028.3 | [70 empty] | Ящики абонетской почты | 1996 | 1996
10 | Промышленный | Ново Садовая Sдома=15159,98м.кв. | 347 | А | 3 | С 1.03 5,99 | 90808.2 | 363233.12 | Июнь | Закуп плитки керамогранита | 655,5м.кв |  | 199560 | [27 empty] | Апрель |  | система ГВС | 11280 | [34 empty] | Настройка УУТЭ | 42250 | 287451
[41 empty] | февраль |  | ЦТП | 19361
11 | Промышленный | пр-т Карла Маркса Sдома=4364,8м.кв. | 272 |  | 3 | 1.17 | 5106.8 | 30640.9 | [32 empty] | февраль | 1 шт | ЦТП | 10000 | [9 empty] | Июнь | МОП | 2835 |  | Апрель | Ввод | 15056 | [20 empty] | 27891
126 | Советский | Промышленности | 263 |  | 6 |  | 4720.8 | 4439.97 | [72 empty] | #REF!
128 | Советский | Промышленности | 141 | Б | 7 |  | 47990.79 | 39638.92 | [32 empty] | май | 50 |  | #REF! | [36 empty] | #REF!
129 | Советский | Прудовая | 17 | АА1 | 6 |  | 2302.67 | 2165.68 | [72 empty] | #REF!
130 | Советский | Прудовая | 15 | Ааа1 | 7 |  | 2098.62 | 2223.18 | [72 empty] | #REF!
131 | Советский | Русская | 1 | Д | 6 |  | 26708.2 | 25119.39 | [32 empty] | Июль | 20 |  | #REF! | [36 empty] | #REF!
132 | Советский | Русская | 6 | Ааа1 | 7 |  | 5312.88 | 5628.23 | [72 empty] | #REF!
133 | Советский | Садовый проезд | 19 |  | 5 |  | 38769.36 | 2318.29 | [32 empty] | Август | 25 |  | #REF! | [36 empty] | #REF!
134 | Советский | Сарапульский | 40 | К | 5 |  | 21894.48 | -44762.8 | [72 empty] | #REF!
135 | Советский | Сарапульский | 31 | Я | 6 |  | 90218.3 | 84851.41 | [72 empty] | #REF!
136 | Советский | Сахалинский | 3 | А | 6 |  | 5454.4 | 5129.93 | [72 empty] | #REF!
137 | Советский | Сахалинский | 7 | АА1А2 | 6 |  | 5814.4 | 5468.51 | [72 empty] | #REF!
138 | Советский | Сахалинский | 9 | АА1А2 | 6 |  | 5848.36 | 5500.46 | [72 empty] | #REF!
139 | Советский | Сахалинский | 11 | АА1 | 6 |  | 5929.87 | 5577.12 | [72 empty] | #REF!
140 | Советский | Свободы | 93 | Ц | 5 |  | 33687.72 | 30611.25 | [72 empty] | #REF!
141 | Советский | Свободы | 95 | У | 5 |  | 21009 | 18810.11 | [14 empty] | май | 30 |  |  | #REF! | [53 empty] | #REF!
142 | Советский | Свободы | 97 |  | 5 |  | 33309.84 | 26952.91 | [14 empty] | май | 20 |  |  | 17000 | [13 empty] | Август | 20 |  | #REF! | [36 empty] | #REF!
143 | Советский | Свободы | 20а | А | 5 |  | 187800.72 | -268949.72 | [72 empty] | #REF!
144 | Советский | Севастопольский | 4 |  | 5 |  | 35312.04 | 30541.29 | [14 empty] | май | 50 |  |  | #REF! | [53 empty] | #REF!
145 | Советский | Славный | 1 | Э | 5 |  | 38887.8 | 23588.84 | [32 empty] | Июль | 39 |  | 62476.64 | [36 empty] | #REF!
146 | Советский | Славный | 4 | Б | 5 |  | 173649.96 | 132462.26 | [14 empty] | Июнь | 100 |  |  | 136000 | [53 empty] | #REF!
147 | Советский | Славный | 6 | П | 5 |  | 40128.6 | 34615.24 | [14 empty] | Июль | 727 |  |  | 74743.84 | [53 empty] | #REF!
148 | Советский | Славный | 8 | Е | 5 |  | 39615.36 | -120018.69 | [72 empty] | #REF!
149 | Советский | Славный | 10 | Б | 5 |  | 39310.8 | 35196.37 | [14 empty] | Июль | 727 |  |  | 74507.17 | [53 empty] | #REF!
150 | Советский | Советской Армии | 68 | П' | 5 |  | 32362.32 | -6868.89 | [72 empty] | #REF!
151 | Советский | Средне- Садовая | 32 | Х | 6 |  | 216389.42 | 203516.88 | [26 empty] | Ноябрь | [5 empty] | Ноябрь | 150 |  | 240000 | [36 empty] | #REF!
152 | Советский | станция Безымянка | 4 | Е | 6 |  | 3131.35 | 2945.08 | [72 empty] | #REF!
153 | Советский | Телевизионная | 23 | В | 6 |  | 10575.96 | 9946.82 | [72 empty] | #REF!
154 | Советский | Телевизионная | 18 |  | 7 |  | 2810.22 | 2977.02 | [72 empty] | #REF!
155 | Советский | Штамповщиков | 2 |  | 5 |  | 39372.84 | 34797.45 | [14 empty] | Июль | 40 |  |  | #REF! | [53 empty] | #REF!
156 | Советский | Южный проезд | 180б | Д | 5 |  | 22125.72 | 19809.95 | [72 empty] | #REF!
157 | Советский | Южный проезд | 180а | ее | 5 |  | 22966.08 | 21738.94 | Август |  | 1 |  | #REF! | [67 empty] | #REF!
158 | Советский | Южный проезд | 148 | АА1А2аа | 6 |  | 5943.46 | 5589.89 | [72 empty] | #REF!
159 | Советский | Южный проезд | 130 | АА4 | 6 |  | 5821.19 | 5474.9 | [72 empty] | #REF!
160 | Советский | Южный проезд | 144 | АА1А2аа | 6 |  | 26225.93 | 24665.81 | [32 empty] | Июнь | 25 |  | #REF! | [36 empty] | #REF!
163 | Советский | Южный проезд | 116 | ББ3Б4 | 7 |  | 46712.32 | 43306.59 | [14 empty] | май | 20 |  |  | 17000 | [13 empty] | май | 55 |  | #REF! | [36 empty] | #REF!
164 | Советский | Южный проезд | 118 | В | 7 |  | 45717.28 | 48430.85 | [32 empty] | май | 55 |  | #REF! | [36 empty] | #REF!
165 | Советский | Южный проезд | 120 |  | 7 |  | 45433.85 | 48130.59 | [32 empty] | май | 40 |  | #REF! | [36 empty] | #REF!
166 | Советский | Южный проезд | 142 | А | 6 |  | 26606.31 | 25023.56 | [32 empty] | Июнь | 25 |  | #REF! | [36 empty] | #REF!
167 | Советский | Южный проезд | 142а | Б | 6 |  | 26551.97 | 24129.56 | [32 empty] | июнь | 25 |  | #REF! | [36 empty] | #REF!
|  | Директор ООО "ФБ Хоум-Сервис" | [25 empty] | С.И.Куманцов
Л.В.Михалева
Н.Б.Петухова